## Requisitos
Objetivo |  | Status | Tema
Acompanhamento de Projeto, tarefas e orçamento
74,189,172
Requisitos/Indicadores | Apresentação/Gráfica |  | 77,126,115
Total de tarefas | Card |  | 254,73,26
Total de tarefas concluidas | Card |  | 247,183,51
Total de tarefas em aberto | Card |  | 233,200,147
Total de tarefas em andamento | Card |  | 223,220,226
Tarefas atrasadas | Card
Percentual concluido | Barras
Acompanhamento Orçamento | Bateria
Mapa Projeto | Gantt
Filtros
Não se aplica
Origem informação
Planilha Base

## Base
Projeto Alpha | [6 empty] | Projeto Alpha |  |  | Tipo de Status
Tarefa | Data inicial | duração | Data Final | Status | Atrasadas | PCt % | Valor Orçado | Valor Realizado | % Gasto | 1 | Aberto
Tarefa 1 | 2019-01-01 | 5 | 2019-01-06 | Concluida | Não | 14.71% | 500000 | 325000 | 65% | 2 | Andamento
Tarefa 2 | 2019-01-03 | 4 | 2019-01-07 | Andamento | Sim | 11.76% |  |  |  | 3 | Concluida
Tarefa 3 | 2019-01-08 | 5 | 2019-01-13 | Concluida | Não | 14.71%
Tarefa 4 | 2019-01-10 | 3 | 2019-01-13 | Aberto | Sim | 8.824%
Tarefa 5 | 2019-01-12 | 5 | 2019-01-17 | Concluida | Não | 14.71%
Tarefa 6 | 2019-01-13 | 3 | 2019-01-16 | Andamento | Sim | 8.824%
Tarefa 7 | 2019-01-17 | 1 | 2019-01-18 | Aberto | Sim | 2.941%
Tarefa 8 | 2019-01-21 | 4 | 2019-01-25 | Aberto | Não | 11.76%
Tarefa 9 | 2019-01-25 | 1 | 2019-01-26 | Aberto | Não | 2.941%
Tarefa 10 | 2019-01-26 | 1 | 2019-01-27 | Aberto | Não | 2.941%
Tarefa 11 | 2019-01-28 | 2 | 2019-01-30 | Aberto | Não | 5.882%
Formulas:
Data inicial = [Data inicial, row above]+RANDBETWEEN(1,5)
Data Final = Tabela16[[#This Row],[Data inicial]]+Tabela16[[#This Row],[duração]]
Atrasadas = IF(AND([Data Final]<TODAY(),OR([Status]="Andamento",[Status]="Aberto")),"Sim","Não")

## Rascunho
Titulo
Total Tarefas
Total
Tarefas
Concluidas
Abertas
Andamento
Atrasadas
Percentual Concluido do Projeto
Acompanhamento Orçamento
Orçado
Realizado
Mapa do Projeto

## Apoio
Requisitos/Indicadores | Apresentação/Gráfica | Status
Total de tarefas | Card | OK
Total de tarefas concluidas | Card | OK
Total de tarefas em aberto | Card | OK
Total de tarefas em andamento | Card | OK
Tarefas atrasadas | Card | OK
Percentual concluido | Barras | OK
Acompanhamento Orçamento | Bateria | OK
Mapa Projeto | Gantt
Respostas | Dados | PCT%

## paleta_cor
RGB | COR
43,107,174
105,170,81
238,177,76
213,60,56
137,77,148
115,115,115
68,169,190
150,189,95
253,147,105
225,93,134
124,111,173
165,165,165
122,166,213
130,208,141
255,210,137
241,132,128
191,144,198
191,191,191
149,216,233
77,191,217
16,170,204
20,160,201
28,144,191
160,194,255
119,167,251
67,133,245
66,126,236
68,116,224
167,181,216
111,133,191
62,92,168
65,82,164
66,69,156
197,164,207
158,105,175
126,55,149
112,53,147
92,51,147
215,153,174
188,86,121
166,29,75
153,28,72
134,27,71
171,148,140
137,105,94
121,85,71
102,63,47
88,42,26
242,242,242
230,230,230
204,204,204
178,178,178
153,153,153
128,128,128
102,102,102
77,77,77
51,51,51
26,26,26
249,179,154
245,129,90
240,87,35
234,77,32
226,66,29
237,156,152
229,115,104
220,67,55
215,61,51
211,54,44
251,208,153
249,178,86
247,151,31
240,133,27
232,114,27
255,225,103
251,203,66
245,180,1
236,164,2
228,147,6
252,246,168
247,238,108
246,235,60
245,222,60
240,202,56
232,240,166
218,228,107
205,220,57
195,209,64
185,193,71
186,219,172
140,195,117
99,176,68
100,167,74
95,150,83
123,208,169
51,182,122
16,157,89
20,149,92
25,135,98